# Phân Công Công Việc Deadline Thứ Bảy

Project: AI 3D Reconstruction System. Deadline cuối: Thứ Bảy, 23/05/2026. Hướng kỹ thuật chốt: Freeze ResNet50 pretrained encoder + train point cloud decoder trên Pix3D.

Chốt kỹ thuật AI đã biết nhìn nhờ ResNet50 pretrained. Nhóm không train model nhìn ảnh từ đầu nữa; trọng tâm tuần này là làm sạch data, train decoder dựng 3D, đánh giá kết quả và giữ mobile/backend ở mức demo flow.

# 1. Mục tiêu phải xong trước deadline

Có pipeline data ổn định: clean metadata, dataloader, train/val/test split cố định.

Có baseline model: ResNet50 pretrained encoder đóng băng + point cloud decoder.

Train được ít nhất một checkpoint có metrics rõ ràng.

Có evaluation bằng Chamfer Distance, F-score và hình so sánh predicted point cloud với ground truth.

Mobile app mở được camera, có màn hình giới thiệu, nút Quét vật thể và Tái tạo ở mức placeholder.

Backend/YOLO có hướng tích hợp rõ: YOLO dùng detect/crop trong inference, không thay thế model 3D.

# 2. Phân công theo thành viên

| Người | Mảng | Việc cần làm | Mốc nội bộ | Kết quả bàn giao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành viên 1 | Data / Preprocessing | Kiểm tra split train/val/test hiện có, sửa training dùng đúng train.csv và val.csv, rà soát khả năng trùng model_id giữa các split; hoàn thiện dataloader mask/crop/resize/normalize và cache point cloud. | Tối Thứ Ba 19/05 | Báo cáo kiểm tra split hiện có + dataloader chạy được 1 batch. |
| Thành viên 2 | Model | Xây ResNet50 pretrained encoder, freeze encoder, bỏ classification head, nối MLP decoder output point cloud [B, N, 3]. | Tối Thứ Tư 20/05 | Forward được batch Pix3D, không lỗi shape. |
| Thành viên 3 | Training | Train decoder bằng Chamfer Distance, AdamW, scheduler, save best/last checkpoint, log metrics CSV. | Tối Thứ Năm 21/05 | Có best_model.pt và training_metrics.csv. |
| Thành viên 4 | Evaluation | Tính Chamfer, F-score, precision, recall; metric theo category; visualize input/pred/GT. | Trưa Thứ Sáu 22/05 | Có test_metrics.csv và pred_vs_gt_examples.png. |
| Thành viên 5 | Backend + YOLO | Giữ YOLO cho detect/crop object trong inference; chuẩn bị endpoint nhận ảnh/video, trả trạng thái job và file kết quả placeholder. | Chiều Thứ Sáu 22/05 | API mock/placeholder chạy được, có tài liệu luồng YOLO. |
| Thành viên 6 | Mobile + Demo | Hoàn thiện Expo app: intro, mở camera, nút Quét vật thể, nút Tái tạo, text trạng thái placeholder. | Chiều Thứ Sáu 22/05 | App mở camera được, demo flow mượt. |

# 3. Timeline từ nay đến thứ Bảy

| Ngày | Trọng tâm | Kết quả cần có |
| --- | --- | --- |
| Thứ Hai 18/05 | Chốt pipeline và chia việc. | Leader gửi file phân công, thống nhất ResNet50 freeze encoder + decoder. |
| Thứ Ba 19/05 | Data trước. | Xong metadata, dataloader, split. Đây là blocker cho model/training. |
| Thứ Tư 20/05 | Model baseline. | ResNet50 encoder freeze + decoder chạy được forward pass. |
| Thứ Năm 21/05 | Training. | Train thử/smoke test, sau đó train thật; lưu checkpoint và metrics. |
| Thứ Sáu 22/05 | Evaluation + integration demo. | Xuất hình pred vs GT, chuẩn bị backend/mobile demo, tổng hợp slide/báo cáo. |
| Thứ Bảy 23/05 | Deadline cuối. | Chỉ fix bug, chạy demo, kiểm tra file nộp. Không thêm feature lớn. |

# 4. Nếu nhóm ít hơn 6 người

| Người | Vai trò gộp | Công việc |
| --- | --- | --- |
| Người A | Data + Evaluation | Clean metadata, verify split, dataloader, metrics, visualization pred vs GT. |
| Người B | Model + Training | ResNet50 freeze encoder, decoder, Chamfer loss, checkpoint. |
| Người C | Backend + YOLO | YOLO detect/crop, API inference placeholder, output .ply/.glb placeholder. |
| Người D | Mobile + Báo cáo | Expo camera app, demo flow, tổng hợp báo cáo và slide. |

# 5. Checklist nghiệm thu trước khi nộp

Dataloader chạy được và trả image tensor + points_gt đúng shape.

Training dùng đúng split train/val/test đã lưu, không random lại validation từ train.csv.

Model ResNet50 freeze encoder + decoder forward được.

Training tạo best checkpoint và metrics CSV.

Evaluation có ít nhất 1 hình predicted point cloud vs ground truth.

Mobile app mở camera được và có 2 nút Quét vật thể / Tái tạo.

Backend giải thích được YOLO nằm ở detect/crop inference, không phải model dựng 3D.

Báo cáo ghi rõ so sánh: baseline cũ học nhìn + dựng 3D; pipeline mới đã biết nhìn, chỉ train dựng 3D.

# 6. Việc leader cần kiểm soát

Mỗi ngày check output thật, không chỉ hỏi đã làm chưa.

Không cho đổi hướng sang ViT hoặc train Transformer từ đầu trước deadline.

Nếu model chưa đẹp, vẫn phải có checkpoint, metrics và visualization để báo cáo trung thực.

Ưu tiên demo chạy được hơn là thêm nhiều tính năng chưa ổn định.

Thứ Bảy chỉ fix bug và đóng gói, không thêm module mới.

Câu chốt để giải thích với nhóm ResNet50 pretrained encoder là phần đã biết nhìn ảnh. Tuần này nhóm chỉ cần train decoder học cách chuyển feature ảnh Pix3D thành point cloud 3D. Cách này nhanh hơn, ổn định hơn và phù hợp deadline hơn train Transformer từ đầu.